## Hoja_1
Planificacion Grupo 2 | 1.Gentili 2.Diez 3. Almaraz 4.Molina 5.Romero X.todos | [14 empty] | tarea NO COMPLETADA
tarea 100 % completada
tarea entre 50 y 90% completada
Macrotareas y Tareas | [15 empty] | tarea menos del 50 % completada
M1: Analisis y requerimientos (investigacion) | MAYO | [19 empty] | JUNIO
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Programacion en 3 capas | X
HTML: Estructura basica | 1
HTML: Enlaces | 1
HTML: HTML semántico | 1
HTML: Tablas y forms | 1
HTML: POO | 1_5
HTML: Landing Space |  | 1
CSS: Tipografia |  |  | 4
CSS: Metodologia BEM |  |  | 4
CSS: Propiedades de los elementos |  |  |  |  | 4
CSS: Responsive |  |  |  |  | 4_5
CSS: Tipos de diseño | [6 empty] | 4
PHP: Estructura basica | [7 empty] | 2
PHP: POO | [8 empty] | 2
PHP/MYSQL: Crear y borrar base de datos | [11 empty] | 2
Conectar PHP con MYSQL | [11 empty] | 2
PHP/MYSQL: Indexacion de archivos | [11 empty] | 2
PHP/MYSQL: Logins | [12 empty] | 2
PHP/MYSQL: Gestion de informacion | [13 empty] | 2
PHP/MYSQL: como evitar inyeccion de datos | [16 empty] | 2
JS: Estructura basica | [17 empty] | 3
JS: Tipos de variables | [17 empty] | 3
JS: Funciones | [17 empty] | 3
JS: Ciclos | [18 empty] | 3
JS: Show/Hide objects | [18 empty] | 3
JS: Animaciones | [20 empty] | 3
Comprobacion de errores (en general) | [20 empty] | 5
Diseños de Bootstrap | [21 empty] | 5
M2: Diseño y/o arquitectura (conceptual) | JUNIO
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Diagrama fisico de la base de datos | 2
Diagrama Logico HTML | 1
Diagrama Logico JS | 3
Boceto de CSS | 4
Creacion de Diseños en CSS | 5
Interfaz Alpha |  |  | 2
M3: Adquisicion de Software | JUNIO
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Servidor en red local | 2
Obtencion de DNS publico |  | 2
Obtencion de Host |  |  |  | 1
Tecnologias para la optimizacion de la pagina |  |  |  |  | 3
Obtencion de software GNU | [5 empty] | 5
M4: Desarrollo y programacion | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Sistema de Tareas (ds) | 3
Sistema de Tareas (bd) | 2
Chat publico/privado (ds) | 4
Chat publico/privado (bd) | 1
Espacio comunicaciones(ds) | [7 empty] | 5
Espacio para comunicaciones(bd) | [7 empty] | 3
Calendario y agenda de eventos (ds) | [7 empty] | 4
Calendario y agenda de eventos (bd) | [7 empty] | 5
Creador de evaluaciones (ds) | [14 empty] | 2
Creador de evaluaciones (bd) | [14 empty] | 2
Recuperacion de contraseñas (bd) | [21 empty] | 1
Sistema de roles (ds) | [21 empty] | 4
Bloqueo de cuentas al iniciar sesion (ds) | [28 empty] | 4
Sistema Responsive (ds) | [35 empty] | 5
Bitacora de errores (bd) | [35 empty] | 2_1
Filtro para discapacidad visual (ds) | [42 empty] | 4
Seleccion de temas (ds) | [49 empty] | 2
M5: Pruebas unitarias | SEPTIEMBRE
Verificar funcion bloqueo cuentas | 2
Recuperar contraseña | 3
Chat publio/privado | 1
Encriptado de contraseñas | 4
Sistema de roles | [7 empty] | 5
Seleccion de temas | [7 empty] | 3
Creador de evaluaciones | [7 empty] | 2
Bitacora de errores | [14 empty] | 1
M6: Pruebas de integracion | OCTUBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Chat con sistema de roles y tareas | 2_3
bitacora de errores (general) | 1
Seleccion de temas con roles | 4
Bloqueo de cuenta con roles | 5
M7: Documentacion | OCTUBRE
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Explicacion del proyecto | 2
Investigacion | 1
Explicacion sobre cada funcion | 5_2
Explicacion sobre el conjunto de funciones | [7 empty] | 3_1
terminos y condiciones | [7 empty] | 4
Verificacion de ortografia | [7 empty] | x
M8: Fase piloto | OCTUBRE | [6 empty] | NOVIEMBRE
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11